Министерство образования, науки и молодежной политики НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное Бюджетное профессиональное

Образовательное Учреждение

«Борский Губернский колледж»

Утверждаю

Директор ГБПОУ «Борский

Губернский колледж»

_____________ А.П. Волков

«____» ____________ 2019 г.

ПроЕКТ

«Педагог будущего»

Городской округ город Бор

2019 г.

# СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

# 1. Паспорт проекта……………………………………………………………………………………………………. 3

# 2. ПРОБЛЕМа И ЦЕЛЬ проекта……………………………………………………………………………………… .  5

# 3. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА…………………………………………………..……………………..…10

# 4. План мероприятий по РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА…..…………………………………………………….……11

# 5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА……………………………………………………………….………… 15

# 6. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА ………………………………………….…………… 16

# 1. Паспорт проекта

| Наименование проекта | Педагог будущего |
| --- | --- |
| Директор | Волков Алексей Павлович |
| Адрес учреждения | 606443, Нижегородская область, г.о.г. Бор, ул. Мира, д. 27 |
| Телефон, факс | 8 (83159) 6-55-27 |
| e-mail | borteh@mail.ru |
| сайт | www.bgkbor.ru |
| Сроки | 2019-2021 гг. |
| Разработчики проекта | Заместитель директора по УР – Т.С. Филонова Заведующий методическим кабинетом – О.Е. Андриянова |
| Руководитель проекта | Заместитель директора по УПР – Е.А. Лаптева |
| Цель проекта | ## Совершенствование системы кадрового обеспечения колледжа и профессионального роста педагогов |
| Задачи проекта | Разработать план мероприятий по укомплектованию колледжа педагогическими кадрами |
|  | Организовать непрерывный процесс повышения квалификации сотрудников в соответствии с требованиями профессиональных стандартов |
|  | Реализовать систему мотивации и материального стимулирования педагогических работников для обеспечения их профессионального роста |
|  | Разработать комплекс мероприятий по различным формам поддержки и сопровождения молодых специалистов |
|  | Повысить активность участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства, конференциях и мероприятиях профессиональной направленности |
| Сроки и этапы реализации | Проект реализуется в три этапа: I этап – организационно-подготовительный, январь-март 2019 года: разработка плана мероприятий по проблеме; II этап – практический (основной), апрель 2019 года – ноябрь 2021 года: реализация мероприятий, контроль проекта и коррекция дорожной карты проекта; III этап – обобщающий, декабрь 2021 года: анализ достижения цели и решения задач проекта; обобщение результатов реализации мероприятий проекта и распространение опыта |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели проекта | - Укомплектованность преподавательским составом; - увеличение численности педагогических работников со стажем более трех лет на предприятиях; - повышение квалификации педагогов, в том числе с использованием современных цифровых технологий, участия в программах обмена опытом и лучшими практиками привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок; - переподготовка кадрового состава в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; - вовлечение педагогов в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы; - увеличение педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории; - увеличение количества педагогических работников, принявших участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях. |
| Источники финансирования | Бюджетные и внебюджетные средства колледжа |
| Исполнители | Администрация и педагогический коллектив ГБПОУ «Борский Губернский колледж» |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Национальный проект «Образование» 2018-2024 г. (утвержден президиум совета при Президенте РФ по стратегическому планированию и национальным проектам, протокол №16 от 24 декабря 2018 г.) - Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года; Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста в Нижегородской области, утвержден приказом министерства образования Нижегородской области от 14.09.2016 №3320/144 - Профессиональные стандарты |

# 2. пРОБЛЕМа И ЦЕЛЬ проекта

# 3. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА

| 4. План мероприятий ПРОЕКТА № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-подготовительный этап |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по внедрению проекта | Январь 2019 г. | зам. директора по УПР | приказ |
| 1.2 | Анализ состояния: - потребностей экономики региона в рабочих кадрах; - материально-технической базы на предмет соответствия актуализированным ФГОС, ФГОС ТОП-50 и инфраструктурным листам чемпионатов Ворлдскиллс Россия; - кадрового состава колледжа; - активности участия обучающихся в чемпионатах Ворлдскиллс, олимпиадах и конкурсах профмастерства. | Февраль- июнь 2019 г. | зам. директора по УПР | Аналитическая справка, протокол Совета колледжа |
| 1.3 | Изучение требований актуализированных ФГОС и ФГОС по наиболее востребованным профессиям и специальностям (ТОП-50) и внесение предложений по переходу на новые ФГОС | Февраль 2019 г. | Зам. директора по УР | протокол Совета колледжа |
| 1.4 | Разработка проекта | Февраль-июнь 2019 г. | зам. директора по УПР, зам. директора по УР, зав. методическим кабинетом | проект |
| 1.5 | Обсуждение проекта на Педагогическом совете колледжа | Июнь 2019 г. | Зав. методическим кабинетом | протокол заседания |
| 1.6 | Утверждение проекта директором колледжа в составе Программы развития | август 2019 г. | директор | утвержденный проект |
| 2. Практический (основной) этап |  |  |  |  |
| 2.1 | Обновление перечня профессий и специальностей колледжа, разработка содержания образовательных программ. | март-май 2019 г. | зам. директора по УПР, зам. директора по УР | Образовательные программы |
| 2.2 | Формирование предложений по контрольным цифрам приема граждан на 2020 и 2021 год | март-июнь 2019 г. | зам. директора по УПР | рабочий макет |
| 2.3 | Составление плана повышения квалификации педагогических работников по программам обучения Академии Ворлдскиллс. | Сентябрь 2019, 2020, 2021 гг. | Руководитель службы профориентации и содействия трудоустройству | План повышения квалификации |
| 2.4 | Обучение педагогических работников по программам Академии Ворлдскиллс | ежегодно | Руководитель службы профориентации и содействия трудоустройству | Сертификаты экспертов |
| 2.5 | Дооснащение лабораторий колледжа по компетенциям: - «Поварское дело»; - «Кондитерское дело»; - «Кирпичная кладка»; - «Электромонтаж» | Июнь 2020 г. Сентябрь 2020 г. Июнь 2021 г. Июнь 2021 г. | зам. директора по УПР руководитель ресурсного центра заведующий практикой | Паспорт лаборатории |
| 2.6 | Формирование электронных версий скорректированных образовательных программ | Сентябрь ежегодно | Зав. методическим кабинетом | электронные версии ПООП СПО |
| 2.7 | Создание условий для проведения демонстрационного экзамена |  |  |  |
|  | - изучение требований к проведению демонстрационного экзамена | Октябрь-декабрь 2019 г. | Заместитель директора по УР | доклад на заседании Методического совета |
|  | - приведение программы ГИА по профессиям и специальностям ТОП-50 и актуализированным ФГОС в соответствие с требованиями к проведению демонстрационного экзамена | Октябрь ежегодно | Заместитель директора по УР Председатели ПЦК | программа ГИА |
| 2.8 | Подготовки документации по организации проведения демонстрационного экзамена | сентябрь 2020 г.– май 2021 г. | Заместитель директора по УПР Заместитель директора по УР Председатели ПЦК | Комплект документов |
| 2.9 | Аккредитация площадки по компетенции «Поварское дело» | сентябрь 2020 г.– май 2021 г. | Заместитель директора по УПР | свидетельство |
| 2.10 | Согласование состава экспертов по проведению демонстрационного экзамена | сентябрь 2020 г.– май 2021 г. | Заместитель директора по УПР | Приказ |
| 2.11 | Составление сметы затрат на проведение демонстрационного экзамена | Октябрь- ноябрь 2020 г. | Заместитель директора по УПР Заместитель директора по ЭиФ | Смета затрат |
| 2.12 | Проведение демонстрационного экзамена | Июнь 2021 г. | Заместитель директора по УПР Заместитель директора по УР | Протокол |
| 2.13 | Составления графиков подготовки обучающихся к чемпионатам Ворлдскиллс, олимпиадам и конкурсам профессионального мастерства | по графику проведения конкурсов | Руководитель службы профориентации и содействия трудоустройству Руководитель ресурсного центра Председатели ПЦК | График подготовки |
| 2.14 | Увеличение количества участников чемпионата Ворлдскиллс, в том числе за счет расширения перечня компетенций | ежегодно | Руководитель службы профориентации и содействия трудоустройству Руководитель ресурсного центра Председатели ПЦК | Сертификат участника |
| 2.15 | Увеличение количества участников олимпиад и конкурсов профессионального мастерства | ежегодно | Руководитель службы профориентации и содействия трудоустройству Председатели ПЦК | Сертификат участника |
| 2.16 | Подготовка студентов из числа лиц с ОВЗ для участия в чемпионате Абилимпикс | по графику проведения чемпионата | Руководитель службы профориентации и содействия трудоустройству Руководитель ресурсного центра Председатели ПЦК | Сертификат участника |
| 2.17 | Разработка модели наставничества обучающихся с привлечением к этой деятельности специалистов-практиков | Апрель-сентябрь 2019 г. | Заместитель директора по УПР Руководитель службы профориентации и содействия трудоустройству Руководитель ресурсного центра Заведующий практикой | Положение о наставничестве обучающихся |
| 2.18 | Заключение соглашений со специалистами-практиками об осуществлении наставнической деятельности | Октябрь 2019 г. | Заместитель директора по УПР Руководитель службы профориентации и содействия трудоустройству Руководитель ресурсного центра Заведующий практикой | Соглашения |
| 2.19 | Проведение внутриколледжных семинаров-практикумов | по графику | Заведующий методическим кабинетом | отчет, лента новостей на сайте колледжа |
| 2.20 | Размещение информации по реализации проекта на сайте колледжа и в СМИ | постоянно | руководитель информационного центра | лента новостей на сайте колледжа, статьи в СМИ |
| 2.21 | Проведение круглых столов с представителями предприятий и организаций | Один раз в квартал | Заместитель директора по УПР Заведующий практикой | протокол заседания партнерского совета |
| 2.22 | Участие в конференциях, семинарах, публикация материалов | Постоянно | Заведующий методическим кабинетом, преподаватели, обучающиеся | статьи, тезисы докладов, сертификаты об участии |
| 2.23 | Пополнение библиотечного фонда печатными и электронными образовательными ресурсами | ежегодно | руководитель информационного центра, заведующий библиотекой | библиотечные фонды |
| 2.24 | Анализ и обобщение опыта по подготовке к WorldSkills Russia | ежегодно | Председатели ПЦК | Протокол ПЦК |
| 3. Обобщающий этап |  |  |  |  |
| 3.1 | Подведение итогов реализации проекта (промежуточных и итоговых) | Август 2019, 2020 гг., декабрь 2021 г. | зам. директора по УПР, зам. директора по УР, Руководитель службы профориентации и содействия трудоустройству, Зав. методическим кабинетом руководитель учебного центра | заседание педагогического совета |
| 3.2 | Обобщение и распространение опыта реализации проекта | постоянно | Зав. методическим кабинетом, Председатели ПЦК, преподаватели | публикации, сборники, участие в конференциях |

# 5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

| № п/п | Виды деятельности, мероприятия | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обучение педагогических работников по программам Академии Ворлдскиллс |  |
| 2 | Дооборудование учебных лабораторий | 300 000 рублей |
| 3 | Расходы на организацию и проведение демонстрационного экзамена | 378 000 рублей |
| 4 | Участие преподавателей и обучающихся в чемпионатах, конференциях, профессиональных олимпиадах, конкурсах, подготовка к мероприятиям | 100 000 рублей |
| 5 | Расходы на организацию наставнической деятельности. | 25 000 рублей |
| 6 | Обеспечение учебной литературой новых профессий и специальностей | 130 000 рублей |
|  | ИТОГО | 1 633 000 рублей |

6. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА

| № п/п | Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укомплектованность колледжа преподавательским составом | 71% | 80% | 90% | 100% |
| 2. | Переподготовка кадрового состава в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Увеличение численности педагогических работников имеющих стаж работы на предприятиях более трех лет | 15 | Положительная динамика |  |  |
| 4. | Повышение квалификации педагогов, в том числе с использованием современных цифровых технологий, участия в программах обмена опытом и лучшими практиками привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок | 27 | 57 | 30 | 30 |
| 5. | Вовлечение педагогов в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы (количество молодых специалистов, закрепленных за наставниками) | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 6. | Увеличение доли педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 7. | Увеличение количества педагогических работников, принявших участие в профессиональных конкурсах и мероприятиях | 8 | 10 | 15 | 20 |