Министерство образования, науки и молодежной политики НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное Бюджетное профессиональное

Образовательное Учреждение

 «Борский Губернский колледж»

Утверждаю

Директор ГБПОУ «Борский

Губернский колледж»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Волков

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**ПроЕКТ**

«Совершенствование подготовки обучающихся в соответствии

со стандартами Ворлдскиллс и профессиональными стандартами»





Городской округ город Бор

2019 г.

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА**

1. Паспорт проекта……………………………………………………………………………………………………..3

2. Цели и задачи проекта…………………………………………………………………………………………….5

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА…………………………………………………..……………6

4. План мероприятий по РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА…..…………………………………………………….…….7

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА……………………………………………………………….…………11

6. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА ………………………………………….……………12

**1. Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Совершенствование подготовки обучающихся в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и профессиональными стандартами |
| Директор | Волков Алексей Павлович |
| Адрес учреждения | 606443, Нижегородская область, г.о.г. Бор, ул. Мира, д. 27 |
| Телефон, факс | 8 (83159) 6-55-27 |
| e-mail | borteh@mail.ru |
| сайт | www.bgkbor.ru |
| Сроки | 2019-2021 гг. |
| Разработчики проекта | Заместитель директора по УР – Т.С. Филонова Заведующий методическим кабинетом – О.Е. Андриянова |
| Руководитель проекта | Заместитель директора по УПР – Е.А. Лаптева |
| Цель проекта | Обеспечение конкурентоспособности выпускника в условиях внедрения профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс. |
| Задачи проекта | Обновить перечень профессий и специальностей колледжа на основе запросов работодателей региона и в условиях внедрения актуализированных ФГОС и ФГОС ТОП-50 |
| Совершенствовать материально-техническое, методическое и информационное оснащение колледжа |
| Повысить активность участия обучающихся в международных, всероссийских, окружных, региональных, внутриколледжных чемпионатах Ворлдскиллс, в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства |
| Повысить квалификацию педагогических работников колледжа по программам Академии Ворлдскиллс Россия |
| Совершенствовать механизм сотрудничества колледжа с предприятиями региона, в том числе развивать различные формы наставничества |
| Подготовить участников Чемпионата «Абилимпикс» |
| Сроки и этапы реализации | Проект реализуется в три этапа: I этап – организационно-подготовительный, январь-март 2019 года: разработка плана мероприятий по проблеме; II этап – практический (основной), апрель 2019 года – ноябрь 2021 года:реализация мероприятий, контроль проекта и коррекция дорожной карты проекта;III этап – обобщающий, декабрь 2021 года: анализ достижения цели и решения задач проекта; обобщение результатов реализации мероприятий проекта и распространение опыта |
| Ожидаемые конечные результаты и показатели проекта | - прохождение обучающимися аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена;- создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по компетенциям Ворлдскиллс;- увеличение доли участников чемпионатов Ворлдскиллс, олимпиад и конкурсов профессионального мастерства;- внедрение модели наставничества обучающихся с привлечением к этой деятельности специалистов –практиков (количество чел.);- обновление перечня профессий и специальностей, по которым осуществляется обучение в колледже, на основе запросов работодателей региона и в условиях внедрения актуализированных ФГОС и ФГОС ТОП-50;- подготовка к участию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в чемпионате Абилимпикс;- повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия преподавателей, мастеров производственного обучения и сертификация в качестве экспертов Ворлдскиллс (количество чел.) |
| Источники финансирования | Внебюджетные средства колледжа |
| Исполнители | Администрация и педагогический коллектив ГБПОУ «Борский Губернский колледж» |
| Основание для разработки | - Национальный проект «Образование» 2018-2024 г. (утвержден президиум совета при Президенте РФ по стратегическому планированию и национальным проектам, протокол №16 от 24 декабря 2018 г.)- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года;Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста в Нижегородской области, утвержден приказом министерства образования Нижегородской области от 14.09.2016 №3320/144 |

**2. Цель и задачи проекта**

Обеспечение конкурентоспособности выпускника в условиях внедрения профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс

**Цель:**

**МТБ, методическое и информационное оснащение**

**Подготовка участников Чемпионата Ворлдскиллс и «Абилимпикс»**

**развивать различные формы наставничества**

**Конкурсы профмастерс**тва

**Актуализирован-ные ФГОС и ФГОС ТОП-50**

**Обучение педработников по программам Академии Ворлдскиллс**

**Чемпионаты worldskills**

**Конкурентоспособ-ный выпускник**

**Подготовка участников Чемпионата Ворлдскиллс и «Абилимпикс»**

**развивать различные формы наставни-чества**

**Конкурсы профмастерс**тва

**Обучение педработников по программам Академии Ворлдскиллс**

**Чемпионаты worldskills**

**3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

1. **Инновационность содержания учебно-методической деятельности** (методическое обеспечение образовательных программ на основе требований новых образовательных стандартов, создание фондов оценочных средств (ФОС) на модульно-компетентностной основе, методическое обеспечение новых программ дополнительного профессионального образования и др.).

 2. **Системность** (работа осуществляется по всем направлениям: учебной, воспитательной и методической деятельности).

3. **Технологичность и управляемость** (обеспечение планирования, прогнозирования, контроля, результативности, организация взаимодействия как внутри структурных подразделений колледжа с участием их руководителей, так и за счет реализации сотрудничества с потенциальными работодателями и другими педагогическими сообществами).

 4. **Дифференцированный и индивидуальный подход** к вопросу повышения профессиональной компетентности педагогов (за счет организации подготовки разных по квалификационным категориям педагогов в творческих объединениях разного уровня, целесообразное сочетание различных форм методической работы).

5. **Опора на творческую деятельность коллектива, инициативу и способность к инновациям каждого педагога.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **4. План мероприятий ПРОЕКТА**п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные | Форма отчетности |
| **1. Организационно-подготовительный этап** |
| 1.1 | Создание рабочей группы по внедрению проекта | Январь 2019 г. | зам. директора по УПР | приказ |
| 1.2 | Анализ состояния:- потребностей экономики региона в рабочих кадрах;- материально-технической базы на предмет соответствия актуализированным ФГОС, ФГОС ТОП-50 и инфраструктурным листам чемпионатов Ворлдскиллс Россия;- кадрового состава колледжа;- активности участия обучающихся в чемпионатах Ворлдскиллс, олимпиадах и конкурсах профмастерства.  | Февраль- июнь 2019 г. | зам. директора по УПР | Аналитическая справка, протокол Совета колледжа |
| 1.3 | Изучение требований актуализированных ФГОС и ФГОС по наиболее востребованным профессиям и специальностям (ТОП-50) и внесение предложений по переходу на новые ФГОС | Февраль 2019 г. | Зам. директора по УР | протокол Совета колледжа |
| 1.4 | Разработка проекта  | Февраль-июнь 2019 г. | зам. директора по УПР,зам. директора по УР,зав. методическим кабинетом | проект |
| 1.5 | Обсуждение проекта на Педагогическом совете колледжа | Июнь 2019 г. | Зав. методическим кабинетом  | протокол заседания |
| 1.6 | Утверждение проекта директором колледжа в составе Программы развития | август 2019 г. | директор | утвержденный проект |
| **2. Практический (основной) этап** |
| 2.1 | Обновление перечня профессий и специальностей колледжа, разработка содержания образовательных программ. | март-май 2019 г. | зам. директора по УПР, зам. директора по УР | Образовательные программы |
| 2.2 | Формирование предложений по контрольным цифрам приема граждан на 2020 и 2021 год | март-июнь2019 г. | зам. директора по УПР | рабочий макет  |
|  2.3 | Составление плана повышения квалификации педагогических работников по программам обучения Академии Ворлдскиллс. | Сентябрь 2019, 2020, 2021 гг. | Руководитель службы профориентации и содействия трудоустройству | План повышения квалификации |
| 2.4 | Обучение педагогических работников по программам Академии Ворлдскиллс | ежегодно | Руководитель службы профориентации и содействия трудоустройству | Сертификаты экспертов |
| 2.5 | Дооснащение лабораторий колледжа по компетенциям:- «Поварское дело»;- «Кондитерское дело»;- «Кирпичная кладка»;- «Электромонтаж» | Июнь 2020 г.Сентябрь 2020 г.Июнь 2021 г.Июнь 2021 г.  | зам. директора по УПРруководитель ресурсного центразаведующий практикой | Паспорт лаборатории |
| 2.6  | Формирование электронных версий скорректированных образовательных программ | Сентябрь ежегодно | Зав. методическим кабинетом | электронные версии ПООП СПО |
| 2.7 | Создание условий для проведения демонстрационного экзамена |  |  |  |
| - изучение требований к проведению демонстрационного экзамена  | Октябрь-декабрь 2019 г. | Заместитель директора по УР | доклад на заседании Методического совета |
| - приведение программы ГИА по профессиям и специальностям ТОП-50 и актуализированным ФГОС в соответствие с требованиями к проведению демонстрационного экзамена | Октябрь ежегодно | Заместитель директора по УРПредседатели ПЦК | программа ГИА |
| 2.8 | Подготовки документации по организации проведения демонстрационного экзамена | сентябрь 2020 г.– май 2021 г. | Заместитель директора по УПРЗаместитель директора по УРПредседатели ПЦК | Комплект документов |
| 2.9 | Аккредитация площадки по компетенции «Поварское дело» | сентябрь 2020 г.– май 2021 г. | Заместитель директора по УПР | свидетельство |
| 2.10 | Согласование состава экспертов по проведению демонстрационного экзамена | сентябрь 2020 г.– май 2021 г. | Заместитель директора по УПР | Приказ |
| 2.11 | Составление сметы затрат на проведение демонстрационного экзамена | Октябрь- ноябрь 2020 г. | Заместитель директора по УПРЗаместитель директора по ЭиФ | Смета затрат |
| 2.12 | Проведение демонстрационного экзамена | Июнь 2021 г. | Заместитель директора по УПРЗаместитель директора по УР | Протокол |
| 2.13 | Составления графиков подготовки обучающихся к чемпионатам Ворлдскиллс, олимпиадам и конкурсам профессионального мастерства | по графику проведения конкурсов | Руководитель службы профориентации и содействия трудоустройству Руководитель ресурсного центраПредседатели ПЦК | График подготовки |
| 2.14 | Увеличение количества участников чемпионата Ворлдскиллс, в том числе за счет расширения перечня компетенций | ежегодно | Руководитель службы профориентации и содействия трудоустройству Руководитель ресурсного центраПредседатели ПЦК | Сертификат участника |
| 2.15 | Увеличение количества участников олимпиад и конкурсов профессионального мастерства | ежегодно | Руководитель службы профориентации и содействия трудоустройству Председатели ПЦК | Сертификат участника |
| 2.16 | Подготовка студентов из числа лиц с ОВЗ для участия в чемпионате Абилимпикс | по графику проведения чемпионата | Руководитель службы профориентации и содействия трудоустройству Руководитель ресурсного центраПредседатели ПЦК | Сертификат участника |
| 2.17 | Разработка модели наставничества обучающихся с привлечением к этой деятельности специалистов-практиков | Апрель-сентябрь 2019 г. | Заместитель директора по УПРРуководитель службы профориентации и содействия трудоустройству Руководитель ресурсного центраЗаведующий практикой | Положение о наставничестве обучающихся |
| 2.18  | Заключение соглашений со специалистами-практиками об осуществлении наставнической деятельности | Октябрь 2019 г. | Заместитель директора по УПРРуководитель службы профориентации и содействия трудоустройству Руководитель ресурсного центраЗаведующий практикой | Соглашения |
| 2.19 | Проведение внутриколледжных семинаров-практикумов | по графику | Заведующий методическим кабинетом | отчет, лента новостей на сайте колледжа |
| 2.20 | Размещение информации по реализации проекта на сайте колледжа и в СМИ | постоянно | руководитель информационного центра | лента новостей на сайте колледжа, статьи в СМИ |
| 2.21 | Проведение круглых столов с представителями предприятий и организаций  | Один раз в квартал | Заместитель директора по УПРЗаведующий практикой | протокол заседания партнерского совета |
| 2.22 | Участие в конференциях, семинарах, публикация материалов | Постоянно | Заведующий методическим кабинетом,преподаватели, обучающиеся | статьи, тезисы докладов, сертификаты об участии |
| 2.23 | Пополнение библиотечного фонда печатными и электронными образовательными ресурсами | ежегодно | руководитель информационного центра, заведующий библиотекой | библиотечные фонды |
| 2.24 | Анализ и обобщение опыта по подготовке к WorldSkills Russia | ежегодно | Председатели ПЦК | Протокол ПЦК |
| **3. Обобщающий этап** |
| 3.1 | Подведение итогов реализации проекта (промежуточных и итоговых) | Август 2019, 2020 гг., декабрь 2021 г. | зам. директора по УПР, зам. директора по УР,Руководитель службы профориентации и содействия трудоустройству,Зав. методическим кабинетомруководитель учебного центра | заседание педагогического совета |
| 3.2 | Обобщение и распространение опыта реализации проекта | постоянно | Зав. методическим кабинетом,Председатели ПЦК, преподаватели | публикации, сборники, участие в конференциях |

**5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Виды деятельности, мероприятия | Стоимость |
| 1 | Обучение педагогических работников по программам Академии Ворлдскиллс |  |
| 2 | Дооборудование учебных лабораторий  |  300  000 рублей |
| 3 | Расходы на организацию и проведение демонстрационного экзамена | 378 000 рублей |
| 4 | Участие преподавателей и обучающихся в чемпионатах, конференциях, профессиональных олимпиадах, конкурсах, подготовка к мероприятиям | 100 000 рублей |
| 5 | Расходы на организацию наставнической деятельности. | 25 000 рублей |
| 6 | Обеспечение учебной литературой новых профессий и специальностей | 130 000 рублей |
|  | ИТОГО | 1 633 000 рублей |

**6. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | 2918 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Прохождение обучающимися аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена | - | - | - | Не менее 10% от общего числа выпускников |
| 2.  | Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по компетенциям Ворлдскиллс | - | - | 2 | 2 |
| 3.  | Увеличение доли участников чемпионатов Ворлдскиллс, олимпиад и конкурсов профессионального мастерства |  | Положительная динамика |
| 4. | Внедрение модели наставничества обучающихся с привлечением к этой деятельности специалистов –практиков (количество чел.) | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 5.  | Обновление перечня профессий и специальностей, по которым осуществляется обучение в колледже, на основе запросов работодателей региона и в условиях внедрения актуализированных ФГОС и ФГОС ТОП-50 | 1 | 2 | 3 | По мере выхода актуализированных ФГОС |
| 6. | Подготовка к участию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в чемпионате Абилимпикс | - | - | 1 | 2 |
| 7. | Повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия преподавателей, мастеров производственного обучения и сертификация в качестве экспертов Ворлдскиллс (количество чел.) | 2 | 2 | 4 | 7 |